Приложение 1

к приказу

от «01» сентября 2017 г. №

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» в 2017-2018 учебном году

| № п/п |  | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Анализ исполнения плана по подготовке и ГИА-11 в 2016-2017 учебном году, реализующем образовательные программы среднего общего образования | июль-август 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора |  |  |  |
| 1.2. |  | Обсуждение результатов ГИА-11 в 2017 году: |  |  |  |  |  |
|  |  | - на педагогических советах; | сентябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора |  |  |  |
|  |  | - на заседаниях школьных методических объединений учителей - предметников; | август, ноябрь 2017 года |  |  |  |  |
|  |  | - с учителями-предметниками | август-сентябрь 2017 года |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Составление аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 в 2017 году | сентябрь 2017 года | Макарова Т.А., заместитель директора |  |  |  |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, качества подготовки обучающихся 11 класса к ГИА-11 в 2017-2018 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | июль-август 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.2. |  | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам | август - сентябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора |  |  |  |
| 2.3. |  | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | сентябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора |  |  |  |
| 2.4. |  | Использование методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2017 году в урочной и внеурочной деятельности, разработанных БелИРО | в течение 2017-2018 учебного года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора учителя-предметники |  |  |  |
| 2.5. |  | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2017 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) | в течение 2017-2018 года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора учителя-предметники |  |  |  |
| 2.6. |  | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений | август - сентябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора |  |  |  |
| 2.7. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробном ЕГЭ по математике (базовый уровень) на муниципальном уровне | сентябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.8. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробном ЕГЭ по русскому языку (базовый уровень) на муниципальном уровне | сентябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.9. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробном итоговом сочинении на школьном уровне | сентябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.10. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробном итоговом сочинении на муниципальном уровне | октябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.11. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробном ЕГЭ по математике на региональном уровне | ноябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.12. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробных ЕГЭ по физике, химии на муниципальном уровне | декабрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.13. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробном ЕГЭ по математике (профильный уровень) на муниципальном уровне | январь 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.14. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробном ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне | февраль 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.15. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробных ЕГЭ по обществознанию, биологии на муниципальном уровне | февраль 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.16. |  | Обеспечение участия обучающихся 11 класса в пробном ЕГЭ по математике (базовый уровень) на муниципальном уровне | март 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 2.17. |  | Разработка и реализация индивидуальных планов подготовки к ГИА-11 обучающихся, показывающих низкую успеваемость и качество знаний | сентябрь 2017 года, корректировка в течение 2017 – 2018 учебного года с учётом промежуточных результатов | Плугатырь В.П., директор школы учителя-предметники |  |  |  |
| 2.18. |  | Разработка и реализация планов подготовки обучающихся 11 классов к ГИА-11 в рамках часов неаудиторной занятости | сентябрь 2017 года, корректировка в течение 2017 – 2018 учебного года | Плугатырь В.П., директор школы учителя-предметники |  |  |  |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Муниципальный центр оценки качества образования |
| 3.1. |  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2018 году. Приведение муниципальной и школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. Своевременное размещение нормативно-правовой документации по вопросам ГИА-11 на официальных сайтах, информационных стендах управления образования администрации Ровеньского района, общеобразовательных учреждений | в течение 2017 - 2018 учебного года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| - Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Формирование и внесение сведений в РИС: -об участниках ГИА-11 | ноябрь – декабрь 2017 года (в соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС) до 01.02.2018 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 4.2. |  | Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России | сентябрь 2017 года март-июнь 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 4.3. |  | Обеспечение своевременного ознакомления участников ГИА-11 с результатами экзаменов | в период проведения ГИА в соответствии с графиком ознакомления с результатами ГИА-11 | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора классный руководитель 11 класса |  |  |  |
|  |  | 5. Организация общественного наблюдения |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь 2017 года - май 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 6.Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальном сайте МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» | в течение 2017-2018 учебного года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 6.3. |  | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 - 2018 учебном году | в течение 2017-2018 учебного года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 6.4. |  | Организация работы психолого – педагогических служб в ОУ по вопросам психологической подготовки обучающихся | в течение 2017-2018 учебного года | Плугатырь В.П., директор школы Бобу Е.Н., педагог-психолог |  |  |  |
| 6.5. |  | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | сентябрь-октябрь 2017 года, май 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы Бобу Е.Н., педагог-психолог |  |  |  |
| 6.6. |  | Организация участия выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» | апрель 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора |  |  |  |
| 6.7. |  | Ознакомление участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора классный руководитель 11 класса |  |  |  |
| 6.8. |  | Обеспечение участия родителей 11 класса в муниципальном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в 2018 году» | ноябрь 2017 года | Плугатырь В.П., директор школы классный руководитель 11 класса |  |  |  |
| 6.9. |  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2018 году на уровне образовательной организации | Сентябрь, декабрь 2017 года, январь-февраль 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора классный руководитель 11 класса |  |  |  |
| 6.10. |  | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году | январь 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 6.11. |  | Организация использования материалов по подготовке выпускников 11-х классов к ГИА-11, размещённых на базе регионального проекта дистанционного образования «Репетитор он- лайн» | в течение 2017-2018 учебного года | Плугатырь В.П., директор школы |  |  |  |
| 6.12 |  | Обеспечение участия обучающихся 11 классов в мониторинге эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11 | январь-март 2018 года | Плугатырь В.П., директор школы Бобу Е.Н., педагог-психолог |  |  |  |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Изучение работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-11 | в течение 2017-2018 учебного года | Плугатырь В.П., директор школы Макарова Т.А., заместитель директора |  |  |  |